Załącznik nr 3- Część 1

Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic na terenie miasta Gołdap

Część 1- Montaż, demontaż oświetlenia świątecznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest montaż, demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta Gołdap obejmujący:

1. Odbiór dekoracji świątecznych będących własnością Gminy Gołdap z miejsca ich magazynowania.

2. Montaż instalacji elektrycznej dla zasilania oświetlenia świątecznego na słupach sieci oświetlenia ulicznego.

3. Montaż (24.11.2021 r. do 04.12.2021 r.) i podłączenie do instalacji oświetlenia ulic dekoracji (uruchomienie oświetlenia w dniu 05.12.2021 r.) wymienionych poniżej tj.:

a) montaż elementów na wskazanych przez Zamawiającego słupach oświetleniowych,

b) montaż kurtyn na wskazanych przez Zamawiającego drzewach po zachodniej i wschodniej stronie Placu Zwycięstwa,

c) montaż kurtyn na świerku na Placu Zwycięstwa (drzewo o wysokości ok. 14-15 m),

d) montaż 6 metrowych konstrukcji nad ulicami,

e) montaż konstrukcji choinki i kurtyn na rondzie,

f) montaż kurtynek na lampach na kładce na Placu Zwycięstwa,

g) demontaż wszystkich elementów,

Wykaz elementów oświetlenia świątecznego stanowi załącznik nr 4- Część 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Utrzymanie zamontowanych dekoracji w pełnej sprawności technicznej (bieżąca konserwacja) w okresie od 05.12.2021 r. do 30.01.2022 r. poprzez dokonywanie przeglądu świecenia dekoracji oraz niezwłoczne usuwanie usterek od momentu przyjęcia zgłoszenia lub powzięcia wiadomości o usterce.

5. Demontaż dekoracji w dniach 30.01-05.02.2022 r. i zwrot dekoracji Zamawiającego do jego miejsca magazynowania.

6. Przystąpienie do prac awaryjnych (w sytuacji gdy uszkodzona ozdoba świąteczna stwarza zagrożenie dla ruchu pieszych i samochodów) najpóźniej w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości.

7. Wszystkie niezbędne elementy do montażu takie jak np. opaski do mocowania zapewnia Wykonawca na własny koszt.

8. Rozmieszczenie dekoracji, szczególnie kurtynek na drzewach powinno być wykonane tak aby tworzyć dekoracyjny efekt wizualny (zdjęcie poglądowe ustrojonych drzew- Załącznik                nr 5).

Montaż elementów i podłączeń do instalacji oświetlenia ulicznego musi być wykonywany przy spełnieniu następujących warunków:

- przewody zasilające iluminację oraz wnęki słupowe muszą być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych;

- montaż iluminacji na słupach oświetlenia ulicznego, drzewach (zabrania się wchodzenia na drzewa z uwagi na ich zły stan zdrowotny) tylko przy zastosowaniu podnośnika koszowego z zachowaniem BHP;

- zakaz naruszania konstrukcji słupów (poprzez wiercenie itp.) oraz wszystkie oprawy słupowe należy wieszać od strony chodnika, tak by znajdowały się nad nimi;

- organizacja prac powinna zapewnić jak najmniejsze utrudnienia w bezkolizyjnym i bezpiecznym ruchu drogowym oraz pieszym na ulicach miasta Gołdap;

Inne uwarunkowania:

- w przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany będzie w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia,

- zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, w celu sprawdzenia rodzajów słupów oświetleniowych i wszystkich pozostałych obiektów na których będą lokalizowane elementy iluminacji, aby wykonać odpowiednie rodzaje mocowań na elementach, a także zdobył we własnym zakresie wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania niniejszego zamówienia.