ZARZĄDZENIE NR 839/XI/2020

Burmistrza Gołdapi

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie podziału kompetencji i obowiązków przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19”                                          nr RPWM.11.02.03-28-00029/20.

Na podstawie art. 31 i 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 12 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 883/II/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Gołdapi, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się następującego podziału kompetencji i obowiązków związanych z realizacją projektu pn. ,,Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19”:

- Urząd Miejski w Gołdapi – (jednostka organizacyjna Gminy Gołdap – Beneficjent projektu):

- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, przygotowanie załączników do podpisania umowy o dofinansowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów będących w dyspozycji Urzędu związanych z konkursem nr RPWM.11.02.03- IŻ.00-28-001/20.

- Weryfikacja założeń budżetowych w celu zapewnienia współfinansowania projektu oraz wprowadzenia wydatków do uchwały budżetowej.

- Otwarcie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego na potrzeby przekazania dofinansowania oraz wyodrębnionej ewidencji księgowej w przypadku ponoszenia wydatków.

- Przekazanie jednostce realizującej projekt kopi umowy o dofinansowanie, aktualnego wniosku aplikacyjnego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

- Zapewnienie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego w celu sprawnej realizacji projektu.

- Udział w promowaniu projektu, informowanie o jego założeniach, realizacji                            i rezultatach.

- Wprowadzanie zmian do wniosku o dofinansowanie i załączników w systemie MAKS2.

- Bieżące monitorowanie postępów w realizacji projektu.

- Organizacja pracy i zapewnienie wewnętrznej komunikacji zespołu projektu.

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi – jednostka realizująca projekt:

- Realizacja projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy nr RPWM.11.02.03-28-0029/20-00 (zgodnie              z budżetem, harmonogramem, celami i wskaźnikami oraz podejmowanie działań zaradczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub  zagrożeń w aspekcie nieosiągalności wskaźników lub niezgodności z harmonogramem).

- Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego oraz wyodrębnionej księgowości projektu.

- Przygotowanie wniosku o wprowadzenie zadania do budżetu gminy oraz wnioskowanie o zmiany w przypadku takiej konieczności.

- Wybór wykonawców w celu prawidłowej realizacji zadań w projekcie oraz dokonanie zakupów i dostaw, w tym przygotowanie i zawarcie umów                                    z wykonawcami, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, ustawą PZP oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Bieżąca współpraca ze specjalistą ds. zamówień publicznych i RODO.

- Rekrutacja uczestników projektu, udzielanie wsparcia zgodnie z wnioskiem                          o dofinansowanie.

- Odpowiedzialność za przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych uczestników projektu.

- Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu.

- Sprawozdawczość w zakresie realizacji projektu, przekazywanie danych                               w systemie SL2014.

- Prowadzenie z Instytucją Zarządzającą RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 korespondencji w systemie SL2014 w zakresie wprowadzenia zmian do projektu, po konsultacji z zespołem projektu.

- Prowadzenie dokumentacji finansowej projektu.

- Rozliczenie finansowe i rzeczowe realizacji projektu, sporządzanie wniosków                          o płatność w trybie określonym w umowie o dofinansowanie oraz wytycznych programowych.

- Monitorowanie osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w ramach projektu.

- Rozliczenie zadań w ramach projektu oraz przekazanego dofinansowania.

- Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją projektu.

- Przechowywanie oryginalnych dokumentów z zakresu swoich kompetencji tj. umów z wykonawcami, protokołów odbioru, wniosków o płatność oraz sprawozdań wraz z przekazaną przez Urząd Miejski w Gołdapi dokumentacją aplikacyjną i umową, o której mowa w §1 pkt 1 lit. d, dokumentacją udzielonego wsparcia oraz dokumentacją księgową.

- Udział w kontrolach i audytach projektu. Przygotowywanie i udostępnianie dokumentów, wyjaśnień dotyczących projektu w ramach prowadzonych kontroli                 i   audytów.

§ 2. W celu prawidłowej realizacji opisanych wyżej zadań wyznacza się następujące osoby tworzące zespół projektu:

- Urząd Miejski w Gołdapi

| Lp. | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Zakres obowiązków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anna Rawinis | Sekretarz Gminy | Nadzór nad realizacją projektu. |
| 2. | Justyna Charkiewicz | Kierownik Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych | Monitorowanie prawidłowej realizacji działań oraz rozliczenia projektu. |
| 3. | Aneta Milczarek | Pełnomocnik ds. strategii i rozwoju gminy | Przygotowanie umowy o dofinansowanie, przekazanie założeń projektowych, wprowadzanie zmian w systemie MAKS2. |
| 4. | Agnieszka Ryszewska | Zastępca Skarbnika Gminy | Zapewnienie wkładu własnego oraz nadzór nad realizacją finansową projektu zgodnie z budżetem gminy. |

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

| Lp. | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Funkcja / Zakres obowiązków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Emilia Mor-Górska | p.o. Dyrektora | Koordynator projektu / Nadzór nad prawidłową realizacją projektu, wdrażanie działań, sprawozdawczość i rozliczenie. |
| 2. | Anetta Leszczyńska | Główny księgowy | Koordynator ds. rozliczeń / Rozliczenie projektu, sporządzanie i składanie wniosków o płatność, prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, planowanie wydatków w budżecie jednostki. |

§ 3.  Zespół projektu funkcjonował będzie od dnia jego powołania do całkowitego rozliczenia projektu.

§ 4. Członkowie zespołu projektu podczas wykonywania swoich obowiązków w ramach przedmiotowego projektu podlegają, organizacyjnie i merytorycznie, bezpośrednio Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

Sporządziła: Justyna Charkiewicz – Kierownik Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym – radca prawny Barbara Woźniak